## Calendário
[9 empty] | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3 | [11 empty] | ANO 4
Fase | Tarefas | Sub-Tarefas | Parceiros | Locais | 2017 |  |  |  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
[5 empty] | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Fase 1. Identificar as parcelas de ensaio e número de árvores envolvidas. | 1.1. Identificar as parcelas de ensaio e número de árvores envolvidas. | Avaliação do histórico dos ataques para escolha das três propriedades | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2018 M: 3
| 1.2 – Caraterização das 3 propriedades para os ensaios. | Caracterização das propriedades e avaliação da incidência do plátipo | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2018 M: 3
Fase 2. Conhecer os fatores relacionados com a distribuição espacial/temporal dos ataques do plátipo, | 2.1 - Relações entre o plátipo e o povoamento. | Delimitação de 2 parcelas de 2 ha com diferentes graus de ataque nas propriedades | Aflosor, INIAV, Florgenese | Ponte de Sôr | 2018 M: 3
| 2.2 - Avaliação das árvores para o ataque do plátipo. | Caracterização da distribuição dos sobreiros nas parcelas | Aflosor, INIAV | Oeiras | 2018 A: 3
|  | Avaliação dendrométrica dos sobreiros | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2018 A: 3
|  | Caracterização dos ataques do plátipo | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2018 A: 3
|  | Estabelecimento de equações de risco | INIAV | Oeiras | bar: 2018 A to 2020 O
| 2.3-Avaliação a evolução dos ataques do plátipo. | Visita mensal às parcelas para avaliação visual do estado sanitário dos sobreiros e caracterização da evolução dos ataques (Nov-Abril) | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | bar: 2018 N to 2019 M; 2019 J; 2019 N to 2020 M; 2020 N to 2021 M
|  | Visita quinzenal às parcelas para avaliação visual do estado sanitário dos sobreiros e caracterização da evolução dos ataques (Maio-Out) | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2018 M: 3; 2018 J: 2; 2018 J: 2; 2018 A: 2; 2018 S: 2; 2018 O: 2; 2019 M: 3; 2019 J: 2; 2019 J: 2; 2019 A: 2; 2019 S: 2; 2019 O: 3; 2020 M: 2; 2020 J: 2; 2020 J: 3; 2020 A: 2; 2020 S: 3; 2020 O: 2; 2021 J: 2; 2021 J: 2; 2021 A: 2; 2021 S: 2; 2021 O: 2
Fase 3. Conhecer a bio-ecologia do plátipo na região. | 3.1 - Avaliar o ciclo biológico do plátipo. | Seleção de 5 árvores nas parcelas 1, 3 e 5 colocação de armadilhas de emergência individuais em 10 buracos | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2018 M; 2019 M; 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2020 M; 2021 M
|  | Recolha semanal dos insetos emergidos (Maio - Out) e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2018 M: 5; 2018 J: 4; 2018 J: 4; 2018 A: 5; 2018 S: 4; 2018 O: 5; 2019 M: 5; 2019 J: 4; 2019 J: 5; 2019 A: 4; 2019 S: 4; 2019 O: 5; 2020 M: 4; 2020 J: 4; 2020 J: 5; 2020 A: 4; 2020 S: 5; 2020 O: 4; 2021 M: 4; 2021 J: 4; 2021 J: 5; 2021 A: 4; 2021 S: 5; 2021 O: 4
|  | Recolha quinzenal dos insetos emergidos (Nov - Abril) e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2018 N: 2; 2018 D: 2; 2019 J: 2; 2019 F: 2; 2019 M: 2; 2019 A: 2; 2019 N: 2; 2019 D: 2; 2020 J: 2; 2020 F: 2; 2020 M: 2; 2020 A: 3; 2020 N: 2; 2020 D: 3; 2021 J: 2; 2021 F: 2; 2021 M: 2; 2021 A: 2
|  | Abate de 3 sobreiros da parcelas 1, 3 e 5 com ataque (1 em Setembro, 1 em Janeiro, 1 em Maio) e envio para o INIAV | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2018 S; 2018 D to 2019 J; 2019 M; 2019 J; 2019 S; 2020 J; 2020 M; 2020 S; 2021 J; 2021 M
|  | Instalação de 4 armadilhas e libertação dos insetos marcados nas parcelas para estimativa populacional nas parcelas 1, 3 e 5 | Aflosor, INIAV, Florgenese, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 M; 2019 J; 2020 M
|  | Recolha semanal (6 semanas) dos insetos e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2020 M: 2; 2020 J: 4
| 3.2 - Determinação das estratégias de sobrevivência do inseto. | Colocação dos insetos recolhidos em 3.1 em caixas com 5 casais | INIAV | Oeiras | bar: 2018 M to 2021 M
|  | Avaliação da longevidade em laboratório | INIAV | Oeiras | bar: 2018 M to 2021 M
| 3.3 - Avaliação da capacidade de voo do plátipo. | 3.3.1 - Instalação de 16 armadilhas na parcela 2 | Aflosor, INIAV, Florgeneses, PME | Ponte de Sôr | bar: 2018 M; 2019 A to 2019 M; 2019 J; 2020 A to 2020 M
|  | 3.3.1 - Seleção e marcação dos insetos de 3.1, em laboratorio | INIAV | Oeiras | bar: 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2020 J
|  | 3.3.1 - Libertação dos insetos marcados na parcela 2 | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2020 J
|  | 3.3.1 - Recolha semanal (6 semanas) dos insetos e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2019 M: 2; 2019 J: 4; 2019 J: 2; 2019 A: 4; 2020 M: 2; 2020 J: 4; 2020 J: 2; 2020 A: 4
|  | 3.3.1 - Identificação, avaliação da marcação e contabilização dos insetos recolhidos da parcela 2 | INIAV | Oeiras | bar: 2019 M; 2019 J to 2019 A; 2020 M; 2020 J to 2020 A
|  | 3.3.2 - Seleção dos insetos de 3.1 em laboratorio e teste em moinho de voo | INIAV | Oeiras | bar: 2018 S to 2018 D; 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2020 S to 2021 M
Fase 4. Procurar alternativas aos meios de controlo já existentes (biológica e química) | 4.1 - Avaliação de inimigos naturais. | Identificação e contagem dos insetos de outras espécies recolhidos em 3.1 nas armadilhas individuais | INIAV | Oeiras | bar: 2018 J to 2021 M
|  | Identificação e contagem dos insetos de outras espécies recolhidos das seções de tronco recolhidas em 3.1 | INIAV | Oeiras | bar: 2018 S to 2021 M
| 4.2 - Avaliação de substância químicas no controlo do plátipo. | Inventariação de substâncias químicas aconselhadas pela DGAV | INIAV | Oeiras | bar: 2018 A to 2019 A; 2020 M
|  | Avaliação em laboratório (Torre de Potter) do efeito das substâncias químicas sobre o Plátipo | INIAV | Oeiras | bar: 2018 J to 2019 D; 2020 M
| 4.3 -Eficácia de métodos de gestão da madeira atacada, após corte | Preparação dos cepos com diferentes técnicas | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 J; 2019 M; 2019 J; 2019 S; 2020 J; 2020 M; 2020 S; 2021 J; 2021 M
|  | Avaliação do efeito das técnicas sobre os plátipos no cepo | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 J; 2019 M; 2019 J; 2019 S; 2020 J; 2020 M; 2020 S; 2021 J; 2021 M
| 4.4 - Verificação da capacidade de resistência da árvore. | Delimitação da sub-parcela de 1 ha (50%) e aplicação dor tratamento | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | 2019 M: 3
|  | Avaliação semestral do parâmetros de vitalidade de todas as árvores da parcela | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | 2019 S: 3; 2020 M: 3; 2020 S: 3; 2021 M: 3; 2021 S: 3
Fase 5. Procurar aumentar a eficácia da técnica de armadilhagem já comercializada | 5.1 - Avaliação de adaptações às armadilhas. | Instalação das armadilhas modificadas nas parcelas 4 e 6 | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2020 J
|  | Recolha semanal (6 semanas) dos insetos e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2019 M: 2; 2019 J: 4; 2019 J: 2; 2019 A: 4; 2020 M: 2; 2020 J: 4; 2020 J: 2; 2020 A: 4
| 5.2 - Determinação da densidade ideal de armadilhas. | Seleção e marcação dos insetos de 3.1, em laboratório | INIAV | Oeiras | bar: 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2021 M; 2021 J
|  | Instalação de rede de armadilhas com 2 densidades na parcelas 2, 4 e 6 e largadas de insetos marcados | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | 2021 M: 3; 2021 J: 3
|  | Recolha semanal (6 semanas) dos insetos e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2021 M: 2; 2021 J: 4; 2021 J: 2; 2021 A: 4
|  | Identificação, avaliação da marcação e contabilização dos insetos recolhidos | INIAV | Oeiras | bar: 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2021 J to 2021 A
|  | Avaliação dos resultados para determinação de densidade mais eficaz | INIAV | Oeiras | bar: 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2021 A
Reuniãos do projeto (balanço dos trabalhos da época e preparação da seguinte) |  | Preparação dos ensaios de campo | Todos | Ponte de Sôr | bar: 2018 M; 2019 M; 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2020 M; 2021 M
|  | Avaliação dos trabalhos | Todos | Oeiras | bar: 2018 S; 2019 M; 2019 J; 2019 S; 2020 M; 2020 S
Implementação do Plano de Demonstração e Disseminação do Conhecimento Gerado |  | Disseminar os progressos e resultados intermédios e finais na plataforma RRN | Aflosor | bar: 2019 M; 2019 J; 2019 N to 2019 D; 2020 M; 2020 N to 2020 D; 2021 N to 2021 D
|  | Realização Workshop | Todos | Ponte de Sôr | bar: 2019 M; 2019 J; 2020 M
|  | Publicação 2 brochuras | Aflosor, INIAV | bar: 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2021 O
|  | Realização Seminário Nacional | Aflosor, INIAV, Florgenese | Oeiras | bar: 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2021 O
|  | Divulgação Trabalho desenvolvido nos sitios electronicos das entidades parceiras do GOP e páginas web relacionadas com o sector | Todos | bar: 2018 D; 2019 M; 2019 J; 2020 M; 2021 D

## 2018
ANO 1
Fase | Tarefas | Sub-Tarefas | Parceiros | Locais | 2018
[5 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Fase 1. Identificar as parcelas de ensaio e número de árvores envolvidas. | 1.1. Identificar as parcelas de ensaio e número de árvores envolvidas. | Avaliação do histórico dos ataques para escolha das três propriedades | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2018 M: 3
| 1.2 – Caraterização das 3 propriedades para os ensaios. | Caracterização das propriedades e avaliação da incidência do plátipo | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2018 M: 3
Fase 2. Conhecer os fatores relacionados com a distribuição espacial/temporal dos ataques do plátipo, | 2.1 - Relações entre o plátipo e o povoamento. | Delimitação de 2 parcelas de 2 ha com diferentes graus de ataque nas propriedades | Aflosor, INIAV, Florgenese | Ponte de Sôr | 2018 M: 3
| 2.2 - Avaliação das árvores para o ataque do plátipo. | Caracterização da distribuição dos sobreiros nas parcelas | Aflosor, INIAV | Oeiras | 2018 A: 3
|  | Avaliação dendrométrica dos sobreiros | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2018 A: 3
|  | Caracterização dos ataques do plátipo | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2018 A: 3
|  | Estabelecimento de equações de risco | INIAV | Oeiras | bar: 2018 A to 2018 D
| 2.3-Avaliação a evolução dos ataques do plátipo. | Visita mensal às parcelas para avaliação visual do estado sanitário dos sobreiros e caracterização da evolução dos ataques (Nov-Abril) | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | bar: 2018 N to 2018 D
|  | Visita quinzenal às parcelas para avaliação visual do estado sanitário dos sobreiros e caracterização da evolução dos ataques (Maio-Out) | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2018 M: 3; 2018 J: 2; 2018 J: 2; 2018 A: 2; 2018 S: 2; 2018 O: 2
Fase 3. Conhecer a bio-ecologia do plátipo na região. | 3.1 - Avaliar o ciclo biológico do plátipo. | Seleção de 5 árvores nas parcelas 1, 3 e 5 colocação de armadilhas de emergência individuais em 10 buracos | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2018 M
|  | Recolha semanal dos insetos emergidos (Maio - Out) e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2018 M: 5; 2018 J: 4; 2018 J: 4; 2018 A: 5; 2018 S: 4; 2018 O: 5
|  | Recolha quinzenal dos insetos emergidos (Nov - Abril) e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2018 N: 2; 2018 D: 2
|  | Abate de 3 sobreiros da parcelas 1, 3 e 5 com ataque (1 em Setembro, 1 em Janeiro, 1 em Maio) e envio para o INIAV | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2018 S; 2018 D
| 3.2 - Determinação das estratégias de sobrevivência do inseto. | Colocação dos insetos recolhidos em 3.1 em caixas com 5 casais | INIAV | Oeiras | bar: 2018 M to 2018 D
|  | Avaliação da longevidade em laboratório | INIAV | Oeiras | bar: 2018 M to 2018 D
| 3.3 - Avaliação da capacidade de voo do plátipo. | 3.3.1 - Instalação de 16 armadilhas na parcela 2 | Aflosor, INIAV, Florgeneses, PME | Ponte de Sôr | bar: 2018 M
|  | 3.3.2 - Seleção dos insetos de 3.1 em laboratorio e teste em moinho de voo | INIAV | Oeiras | bar: 2018 S to 2018 D
Fase 4. Procurar alternativas aos meios de controlo já existentes (biológica e química) | 4.1 - Avaliação de inimigos naturais. | Identificação e contagem dos insetos de outras espécies recolhidos em 3.1 nas armadilhas individuais | INIAV | Oeiras | bar: 2018 J to 2018 D
|  | Identificação e contagem dos insetos de outras espécies recolhidos das seções de tronco recolhidas em 3.1 | INIAV | Oeiras | bar: 2018 S to 2018 D
| 4.2 - Avaliação de substância químicas no controlo do plátipo. | Inventariação de substâncias químicas aconselhadas pela DGAV | INIAV | Oeiras | bar: 2018 A to 2018 D
|  | Avaliação em laboratório (Torre de Potter) do efeito das substâncias químicas sobre o Plátipo | INIAV | Oeiras | bar: 2018 J to 2018 D
Reuniãos do projeto (balanço dos trabalhos da época e preparação da seguinte) |  | Preparação dos ensaios de campo | Todos | Ponte de Sôr | bar: 2018 M
|  | Avaliação dos trabalhos | Todos | Oeiras | bar: 2018 S
Implementação do Plano de Demonstração e Disseminação do Conhecimento Gerado |  | Disseminar os progressos e resultados intermédios e finais na plataforma RRN | Aflosor | bar: 2018 D
|  | Divulgação Trabalho desenvolvido nos sitios electronicos das entidades parceiras do GOP e páginas web relacionadas com o sector | Todos | bar: 2018 D

## 2019
ANO 2
Fase | Tarefas | Sub-Tarefas | Parceiros | Locais | 2019
[5 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Fase 2. Conhecer os fatores relacionados com a distribuição espacial/temporal dos ataques do plátipo, |  | Estabelecimento de equações de risco | INIAV | Oeiras
| 2.3-Avaliação a evolução dos ataques do plátipo. | Visita mensal às parcelas para avaliação visual do estado sanitário dos sobreiros e caracterização da evolução dos ataques (Nov-Abril) | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | bar: 2019 J to 2019 A; 2019 N to 2019 D
|  | Visita quinzenal às parcelas para avaliação visual do estado sanitário dos sobreiros e caracterização da evolução dos ataques (Maio-Out) | Aflosor, INIAV | Ponte de Sôr | 2019 M: 3; 2019 J: 2; 2019 J: 2; 2019 A: 2; 2019 S: 2; 2019 O: 3
Fase 3. Conhecer a bio-ecologia do plátipo na região. | 3.1 - Avaliar o ciclo biológico do plátipo. | Seleção de 5 árvores nas parcelas 1, 3 e 5 colocação de armadilhas de emergência individuais em 10 buracos | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 M
|  | Recolha semanal dos insetos emergidos (Maio - Out) e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2019 M: 5; 2019 J: 4; 2019 J: 5; 2019 A: 4; 2019 S: 4; 2019 O: 5
|  | Recolha quinzenal dos insetos emergidos (Nov - Abril) e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2019 J: 2; 2019 F: 2; 2019 M: 2; 2019 A: 2; 2019 N: 2; 2019 D: 2
|  | Abate de 3 sobreiros da parcelas 1, 3 e 5 com ataque (1 em Setembro, 1 em Janeiro, 1 em Maio) e envio para o INIAV | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 J; 2019 M; 2019 S
| 3.2 - Determinação das estratégias de sobrevivência do inseto. | Colocação dos insetos recolhidos em 3.1 em caixas com 5 casais | INIAV | Oeiras
|  | Avaliação da longevidade em laboratório | INIAV | Oeiras
| 3.3 - Avaliação da capacidade de voo do plátipo. | 3.3.1 - Instalação de 16 armadilhas na parcela 2 | Aflosor, INIAV, Florgeneses, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 A
|  | 3.3.1 - Seleção e marcação dos insetos de 3.1, em laboratorio | INIAV | Oeiras | bar: 2019 M; 2019 J
|  | 3.3.1 - Libertação dos insetos marcados na parcela 2 | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 M; 2019 J
|  | 3.3.1 - Recolha semanal (6 semanas) dos insetos e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2019 M: 2; 2019 J: 4; 2019 J: 2; 2019 A: 4
|  | 3.3.1 - Identificação, avaliação da marcação e contabilização dos insetos recolhidos da parcela 2 | INIAV | Oeiras | bar: 2019 J to 2019 A
Fase 4. Procurar alternativas aos meios de controlo já existentes (biológica e química) | 4.1 - Avaliação de inimigos naturais. | Identificação e contagem dos insetos de outras espécies recolhidos em 3.1 nas armadilhas individuais | INIAV | Oeiras
|  | Identificação e contagem dos insetos de outras espécies recolhidos das seções de tronco recolhidas em 3.1 | INIAV | Oeiras
| 4.2 - Avaliação de substância químicas no controlo do plátipo. | Inventariação de substâncias químicas aconselhadas pela DGAV | INIAV | Oeiras | bar: 2019 J to 2019 A
|  | Avaliação em laboratório (Torre de Potter) do efeito das substâncias químicas sobre o Plátipo | INIAV | Oeiras
| 4.3 -Eficácia de métodos de gestão da madeira atacada, após corte | Preparação dos cepos com diferentes técnicas | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 J; 2019 M; 2019 S
|  | Avaliação do efeito das técnicas sobre os plátipos no cepo | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 J; 2019 M; 2019 S
| 4.4 - Verificação da capacidade de resistência da árvore. | Delimitação da sub-parcela de 1 ha (50%) e aplicação dor tratamento | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | 2019 M: 3
|  | Avaliação semestral do parâmetros de vitalidade de todas as árvores da parcela | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | 2019 S: 3
Fase 5. Procurar aumentar a eficácia da técnica de armadilhagem já comercializada | 5.1 - Avaliação de adaptações às armadilhas. | Instalação das armadilhas modificadas nas parcelas 4 e 6 | Aflosor, INIAV, PME | Ponte de Sôr | bar: 2019 M; 2019 J
|  | Recolha semanal (6 semanas) dos insetos e envio para o INIAV | Aflosor, PME | Ponte de Sôr | 2019 M: 2; 2019 J: 4; 2019 J: 2; 2019 A: 4
Reuniãos do projeto (balanço dos trabalhos da época e preparação da seguinte) |  | Preparação dos ensaios de campo | Todos | Ponte de Sôr | bar: 2019 M
|  | Avaliação dos trabalhos | Todos | Oeiras | bar: 2019 S
Implementação do Plano de Demonstração e Disseminação do Conhecimento Gerado |  | Disseminar os progressos e resultados intermédios e finais na plataforma RRN | Aflosor | bar: 2019 N to 2019 D
|  | Realização Workshop | Todos | Ponte de Sôr | bar: 2019 J
|  | Publicação 2 brochuras | Aflosor, INIAV | bar: 2019 J
|  | Divulgação Trabalho desenvolvido nos sitios electronicos das entidades parceiras do GOP e páginas web relacionadas com o sector | Todos | bar: 2019 D